#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УТЕПЛЕНИЮ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ

МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ

Производственный операционный контроль качества осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.

Контроль качества производится последовательно по каждой операции технологического процесса.

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований технических условий на производство работ, соблюдением необходимой технической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ, техническим контролем за ходом работ.

При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам.

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется ответственным производителем работ, ответственным представителем заказчика, ответственным представителем проектной организации (авторского надзора) с привлечением, при необходимости, соответствующей специализированной организации.

Основными документами при операционном контроле производства работ по утеплению наружных стен зданий минераловатными плитами с тонкой штукатуркой по утеплителю являются следующие нормативные документы:

- #M12293 0 871001100 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции";

- #M12293 1 871001187 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.04.01-87#S "Изоляционные и отделочные покрытия";

- #M12291 1200043014ТР 149/2-05#S "Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при капитальном ремонте, санации и реконструкции фасадов зданий";

- #M12291 1200001157СП 12-101-98#S "Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю";

- ГОСТы на применяемые материалы, инструменты и методы контроля, технологические карты и  схемы операционного контроля качества.

Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю является конструктивным элементом здания и представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из плитного утеплителя, закрепляемого на поверхности стены с помощью высокоадгезионного клеящего состава и механического крепления, армированного нижнего слоя штукатурки и декоративно-защитного покрытия.

Элементы утепления наружных стен зданий минераловатными плитами с тонкой штукатуркой по утеплителю представлены на рис.1.

Рис.1. Фрагмент наружной теплоизоляции здания с тонкой штукатуркой по утеплителю

Состав основных операций и средства контроля при производстве работ

по утеплению наружных стен зданий минераловатными плитами

с тонкой штукатуркой по утеплителю

Таблица 1

| #G0N п/п | Наименование технологических процессов | Состав операционного контроля | Способ контроля и инструмент | Время проведения контроля | Документация | Ответственный за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приемка-сдача подготовленного к монтажу основания, подготовка и огрунтовка поверхности стен | Проверка соответствия основания требованиям технической документации монтируемой системы фасадов, сцепления грунтовки с основанием, совместимости основания с клеящим составом, адгезии клеящего состава, готовности фасада к устройству теплоизоляции | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, отвес, уровень, геодезические приборы. Испытание клеевого соединения | До начала монтажа системы | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ и приемки основания. Разрешение на производство работ по наклейке и креплению утеплителя | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |
| 2. | Обработка оконных и дверных проемов. Устройство основного теплоизоляционного покрытия (наклейка, механическое крепление утеплителя) | Соответствие проекту толщины установленного утеплителя. Плотность установки, отсутствие пустот, сплошное укрытие всей поверхности фасада за исключением проемов. При установке утеплителя в 2 ряда - наличие перевязки швов. Прочность крепления утеплителя к основанию. Проверка усилий вырыва дюбелей | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, линейка, динамометр | В процессе выполнения, по окончании данного вида работ, до начала следующего | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ. Разрешение на производство работ по устройству армированного нижнего слоя штукатурки не ранее 24 ч после приклейки утеплителя | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |
| 3. | Устройство армированного нижнего и верхнего слоев штукатурки. Обработка углов и других мест примыкания (цоколь, парапеты, карнизы) | Обеспечение вертикальности и перекрытия сеток на ширину 100 мм. Проверка ровности и гладкости слоя штукатурного состава по площади захватки. Наличие дополнительной антивандальной защиты нижней части здания | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, линейка, отвес | В процессе выполнения, по окончании данного вида работ, до начала следующего | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ. Разрешение на производство работ по устройству отделочного покрытия | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |
| 4. | Загрунтовка верхнего слоя штукатурки. Устройство отделочного покрытия | Проверка ровности отделочного слоя. Обеспечение плавности перехода тональности в стыках между закрашиваемыми участками. Вертикальность плоскости наружной поверхности. Качество стыков. Соответствие проекту архитектурного оформления фасада | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, линейка, геодезические приборы | В процессе выполнения, по окончании всех работ. Приемочный контроль всей фасадной системы | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ. Акт приемки-сдачи выполненной теплоизоляции стен здания с тонкой штукатуркой по утеплителю | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |

Устройство каждого последующего элемента теплоизоляционного слоя следует выполнять после проверки качества выполнения соответствующего нижележащего элемента и составления акта освидетельствования скрытых работ.

При окружающей температуре ниже +5 °С, на ярко освещенных солнцем поверхностях, при сильном ветре, при попадании дождевой влаги на поверхность стены работы по устройству теплоизоляции здания без устройства искусственных защитных покрытий рабочего места должны прекращаться.

Требования к устройству теплоизоляции стен здания с тонкой штукатуркой по утеплителю, включая конструкцию и размеры, устанавливают в проектной документации, с учетом принятых в проекте вариантов исполнения, рассчитанных на заданные климатические и другие нагрузки.

Теплоизоляционная система выполняется путем последовательного устройства слоев (теплоизоляционный материал, стеклосетка, армирующий и декоративный слой). Теплоизоляционный материал крепится к поверхности стены с использованием высокоадгезионных полимерминеральных и полимерных клеев и механических приспособлений (дюбели).

1. Подготовка и огрунтовка поверхности стен

1.1. Подготовку поверхностей оснований к производству работ оценивают визуально.

Геометрические размеры и размеры дефектов измеряют при помощи рулетки по #M12291 1200004328ГОСТ 7502#S, линейки по #M12291 1200004030ГОСТ 427#S, штангенциркуля по #M12291 1200012675ГОСТ 166#S с использованием методов по #M12291 901708135ГОСТ 26433.0,#S #M12291 1200001318ГОСТ 26433.1#S и #M12291 1200000165ГОСТ 26433.2#S.

1.2. При капитальном ремонте, реконструкции и санации фасадов зданий до устройства систем наружной теплоизоляции производится подготовка наружных ограждающих конструкций, включающая:

- выполнение провешивания плоскости стен с целью определения отклонений от вертикали;

- проверку состояния поверхности стен, по которым будет выполняться наружная теплоизоляция (прочность основания, испытание анкеров на "вырыв" из существующего стенового основания);

- удаление непрочной штукатурки или других отделочных слоев;

- при необходимости проведение ремонта и выравнивание кирпичных, оштукатуренных, облицованных и бетонных поверхностей;

- освобождение фасада (демонтаж) от специальных устройств: водостоков, различных кронштейнов, антенн, вывесок и др.

Качество подготовки, приемку основания для производства работ по утеплению наружных стен оформляют актом сдачи-приемки основания.

1.3. Фасад здания делят на захватки  в зависимости от используемых средств подмащивания, а также исходя из необходимости соблюдения технической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ.

Захваткой может быть вся высота фасада, а можно фасад по высоте разделить на несколько захваток, учитывая наличие промежуточных карнизов, поясков и другие факторы. В горизонтальном направлении захваткой также может быть весь фасад или только одна секция, а может быть принят какой-либо другой способ деления фасада на захватки.

Разметка фасада  и установка маяков выполняются с помощью геодезических приборов, рулетки, уровня, отвеса и др.

1.4. При подготовке поверхности основания необходимо соблюдать требования таблицы 2 (#M12291 1200001157СП 12-101-98#S, #M12293 0 1200001157 4120950664 77 2720362041 196576391 406175705 2717138917 1343157494 492301028т.1#S).

Таблица 2

| #G0Технические требования | Предельное отклонение | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Допускаемые отклонения поверхности основания (при проверке двухметровой рейкой) | ±10 мм | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 100 м поверхности |
| Число неровностей (плавного очертания) на длине 2 м | Не более двух | То же |
| Допускаемая влажность оснований перед нанесением грунтовки не должна превышать: |  | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений равномерно на |
| - бетонных, кирпичных; | 4% | каждые 50-70 м основания, |
| - цементно-песчаных | 5% | регистрационный |

1.5. В соответствии со #M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S ("Изоляционные и отделочные покрытия", #M12293 0 871001187 78 80 3332323629 1338072945 3143913962 506318696 3885810882 1888493098п.2.4#S-#M12293 1 871001187 78 83 2406632696 1338072967 3885810882 1888493098 4018980584 28272.7#S) перед нанесением огрунтовочных составов, включая приклеивающие клеи, необходимо выполнять обеспыливание оснований.

1.6. Огрунтовка поверхности основания производится специальным составом, указанным в проекте, без пропусков и разрывов. В местах выравнивающих стяжек ее следует выполнять после отвердения раствора и просушивания выравнивающего слоя.

Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.

2. Обработка оконных и дверных проемов. Устройство основного  теплоизоляционного покрытия (наклейка, механическое крепление утеплителя)

2.1. Обработка проемов (оконных, дверных) - одна из ответственных операций и выполняется перед началом работ по устройству основного теплоизоляционного покрытия.

Для повышения надежности конструкции утеплитель по периметру оконного (дверного) проема может укладываться из плит повышенной жесткости и огнестойкости.

Теплоизоляционные плиты в местах оконных и дверных проемов укладываются вплотную к оконным и дверным рамам. Углы теплоизоляционных плит, укладываемых по откосам оконных и дверных проемов, предварительно срезаются под углом 45° на 10-15 мм.

Во избежание образования трещин, распространяющихся от наружного угла проема по поверхности фасада, после приклеивания плит утеплителя и до момента основного слоя стеклосетки наружные углы оконных и дверных проемов укрепляют армирующими элементами из стеклосетки размером 1250х350 мм. Армирующие элементы укладывают диагонально по отношению к оконному или дверному блоку под углом 45° так, чтобы середина более длинной стороны прилегала к наружному углу проема.

Стеклосетка, приклеиваемая по фасаду, подрезается по углам проема и заводится на поверхность откосов оконных и дверных проемов.

Защитно-декоративная растворная смесь наносится на стену по фасаду и на откосы у дверных и оконных проемов, не доходя 5 мм до рамы.

В случае открывания окон наружу металлические профили не должны препятствовать их открыванию.

2.2. Для обеспечения высокого качества приклейки утеплителя и сохранения его теплотехнических свойств необходимо соблюдать следующие условия:

- после нанесения клея на плиту утеплителя он должен быть удален от краев плиты на ширину 1-2 см с тем, чтобы избежать его проникновения на стыки при наклейке;

- сразу после нанесения клея плиту следует наклеить на поверхность. Время, прошедшее с момента нанесения клеевой растворной смеси на поверхность плиты, до приклеивания плиты к основанию, не должно превышать 20 минут. Сразу после приклеивания плиту нельзя двигать, чтобы не ослаблять соединения ее с основанием;

- для обеспечения плотного прилегания плиты к основанию ее необходимо вначале приложить к поверхности стены на расстоянии 2-3 см от проектного положения, а затем прижать с помощью деревянного полутерка со смещением в проектное положение;

- при наклейке плит утеплителя необходимо обеспечивать "перевязку" стыков (по типу кирпичной кладки);

- не допускать ширины щели на стыках между плитами более 2 мм, а более широкие щели заполнять специально нарезанными полосами из материала этого же утеплителя. Заполнение широких щелей между плитами утеплителя штукатурным раствором или клеем не допускается;

- отклонение между плитами по толщине не должно превышать 3 мм;

- в местах примыкания утеплителя к существующим конструкциям здания оставлять открытый стык шириной примерно 15 мм, который должен заполняться водостойкой мастикой. Заполнение открытых стыков штукатурным раствором или клеем не допускается;

- если плита плохо приклеилась, ее надо оторвать, удалить с нее и со стены растворную смесь, покрыть тыльную сторону плиты свежей порцией растворной клеевой смеси и снова приклеить ее к стене.

2.3. Выявленные изъяны в плитном утеплителе (изгиб, деформации, неправильные размеры, повреждения) должны быть устранены.

Способы устранения выявленных дефектов и повреждений теплоизоляционного слоя:

- полное или частичное отслаивание теплоизоляционного слоя должно быть отремонтировано путем вырезания поврежденных участков, полной очистки основания и восстановления в этом месте всей системы из новых элементов по обычной технологии. Края новой арматурной сетки следует подсунуть под прежнюю арматуру, отгибая по возможности ее обнаженные края;

- места фильтрации влаги должны быть вскрыты, заполнены герметизирующими мастиками (совместимыми по составу с основными элементами системы) и покрыты декоративным слоем;

- отслоенные (вспученные) участки штукатурного и отделочного слоя удаляются, а на их месте восстанавливается армированный штукатурный слой и декоративное покрытие из тех же материалов, что и сама теплоизоляционная система.

Восстановленные участки покрытия должны соответствовать требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою согласно проектно-сметной документации.

Требования  к монтажу плит утеплителя (#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S, #M12293 0 871001187 78 24888 298254030 1088328 854517789 3719840796 1259 341242026п.п.2.36-2.38#S, #M12293 1 871001187 4120950664 81 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 492301028т.т.5, 6#S):

Таблица 3

| #G0Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Допускаемая влажность оснований не должна превышать: |  | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия, журнал работ |
| - из сборных | 4% |  |
| - из монолитных | 5% |  |
| Отклонения плоскости изоляции по вертикали | ±10 мм | Измерительный, на каждые 50-100 м поверхности покрытия |
| Толщина слоя прослойки из клеев не должна превышать 0,8 мм |  | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия, журнал работ |
| Отклонения толщины изоляции от проектной | 5...+10%, но не более 20 мм | Измерительный, не менее 3 измерений на каждые 70-100 м поверхности покрытия после сплошного визуального осмотра, журнал работ |
| Отклонения коэффициента уплотнения от проектного | 5% | То же, не менее 5 измерений на каждые 100-150 м поверхности покрытия |
| Прочность и составы растворов клеящей прослойки должны соответствовать проектным. Отступления от проекта | 5% | Технический осмотр, акт приемки |

Плиты должны укладываться на основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое. Если избежать пустот не удается, они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Вся стена (за исключением проемов) непрерывно по всей поверхности должна быть покрыта утеплителем установленной проектом толщины.

При приемке выполненных работ по установке теплоизоляционных плит необходимо проверять непрерывность слоев, качество обделки мест пропуска деталей конструкций через теплоизоляцию, отсутствие механических повреждений, провисания слоев и неплотностей  прилегания к основанию (#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S, #M12293 0 871001187 4120950664 83 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 492301028табл.7#S).

Надежность работы фасадной системы в первую очередь зависит от качества монтажа плит утеплителя.

Не допускается консервация закрепленного на стене утеплителя без выполнения последующих работ.

2.4. К механическому креплению плит утеплителя приступают после отвердения клеящего состава, фиксирующего положение утеплителя, и достижения прочного сцепления его с основанием, но не ранее 24 ч после приклейки.

Количество дюбелей на 1 м поверхности, глубину их заделки, способы сверления отверстий   определяют расчетом исходя из конкретных условий строительства (геометрические размеры зданий в плане и по высоте, расчетное значение ветрового давления в районе строительства, прочность наружных стеновых конструкций и другие факторы). Как правило, до 5 этажа минераловатные плиты закрепляют дюбелями из расчета 8 штук на 1 м и 10 штук на 1 м - до 14 этажа.

Категорически запрещается сверлить отверстия для дюбелей в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора. Для этих целей применяют низкооборотные дрели.

Отверстия очищают от пыли пылесосом.

Дюбель не должен  выступать над поверхностью плиты более чем на 1 мм.

При механическом креплении плит утеплителя с помощью специальных пластмассовых дюбелей тарельчатого типа необходимо соблюдать следующие условия:

- армированный слой штукатурки должен хорошо схватиться с тарельчатой головкой дюбеля и не отслаиваться;

- выход стального сердечника дюбеля на поверхность штукатурного слоя не допускается;

- металлические части дюбеля должны быть хорошо защищены от коррозии,

а также требования таблицы 4 (#M12291 1200001157СП-12-101-98#S, #M12293 1 1200001157 4120950664 79 2720362041 196576391 406175705 2717138917 1343157494 492301028т.3#S):

Таблица 4

| #G0Технические требования | Предельное отклонение | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Способ сверления отверстий в основании плиты в зависимости от материала стены: |  | Технический осмотр. Карта наблюдений |
| бетон - ударно-вращательный |  |  |
| кирпич - ударно-вращательный, вращательный |  |  |
| пустотелые блоки и кирпич - только вращательный |  |  |
| Отклонения диаметра сверления отверстия от проектного | +5% | Измерительный, не менее 3 измерений на каждые 100 м поверхности. Карта наблюдений |
| Отклонения глубины сверления отверстия от проектной | +10% | То же |
| Отклонения вертикальности сверления отверстия относительно плоскости основания | ±2° | То же |

3. Устройство армированного нижнего и верхнего слоев штукатурки

3.1. К устройству армированного нижнего штукатурного слоя приступают после отвердевания клеевого состава, фиксирующего положение плит утеплителя, и закрепления плит дюбелями.

Листы арматурной сетки накладывают на поверхность сразу после нанесения первого слоя штукатурки, утапливая их в раствор с помощью деревянной терки, не допуская складок и обеспечивая перекрытие сеток на ширину 100 мм.

Обрубать шпателем арматурную сетку на углах и в местах примыкания не допускается.

При устройстве армированного слоя штукатурки необходимо соблюдать требования таблицы 5 (#M12291 1200001157СП 12-101-98#S, #M12293 0 1200001157 4120950664 78 2720362041 196576391 406175705 2717138917 1343157494 492301028т.2#S):

Таблица 5

| #G0Технические требования | Предельное отклонение | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Толщина штукатурного слоя, мм: |  | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 100 м поверхности. Карта наблюдений |
| первого - 3,5 | ±10% |  |
| второго - 4 | ±15 % |  |
| Ширина нахлестки полотнищ арматурной сетки - 100 мм | ±10% | То же |
| Допускаемые отклонения поверхности штукатурного слоя (при проверке двухметровой рейкой): |  | То же |
| по горизонтали | ±7 мм |  |
| по вертикали | ±5 мм |  |

Второй слой штукатурного состава наносится таким же способом, как и первый. При нанесении второго слоя штукатурки следить, чтобы шляпки (головки) дюбелей были скрыты.

К качеству выполняемых штукатурных работ предъявляются следующие требования:

- штукатурка должна быть прочно соединена с поверхностью оштукатуренной конструкции и не отслаиваться от нее;

- оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими с четко отделанными гранями углов, пересекающихся плоскостей, без следов затирочного инструмента, потеков раствора, пятен, высолов;

- трещины, бугорки, раковины, дутики, пропуски не допускаются.

4. Загрунтовка верхнего слоя штукатурки. Устройство отделочного покрытия

К отделке поверхности здания следует приступать после полного окончания работ по устройству теплоизоляционного слоя.

Перед нанесением отделочного слоя верхний слой штукатурки должен быть загрунтован составом, указанным в проекте.

Всю площадь фасада следует разбить на отдельные участки, чтобы свести к минимуму места, где при нанесении отделочного покрытия неизбежны технологические перерывы. Необходимо предусмотреть закрашивание стыков между участками краской с плавным переходом тональности.

Декоративную растворную смесь наносят на поверхность фасада металлическим шпателем или теркой из нержавеющей стали. Работы по одной поверхности следует выполнять непрерывно. В случае перерыва в работе необходимо приклеить липкую ленту вдоль линии, где планируется завершить работы, нанести на нее штукатурку. Перед возобновлением работы ленту удаляют вместе с остатками штукатурки.

Декоративно-отделочное покрытие должно удовлетворять требованиям, указанным в таблице 6.

Таблица 6

| #G0Технические требования | Предельное отклонение | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Толщина слоя должна быть равна размерам зерна | ±10% | Измерительный. Не менее 5 измерений на каждые 100 м поверхности. Измерение производят в свеженанесенном слое покрытия при помощи набора щупов |
| Допускаемые отклонения поверхности декоративно-отделочного покрытия: |  | Измерительный при помощи двухметровой рейки и набора щупов. Не менее 5 измерений на каждые 100 м поверхности |
| - по горизонтали | ±7 мм |  |
| - по вертикали | ±5 мм |  |
| Разнотонности по отдельным захваткам | Отсутствуют | Визуально |

Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования, которые должны составляться на каждый завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. Данное требование приемочного контроля относится и к устройству теплоизоляции наружных стен с тонкой штукатуркой по утеплителю.

При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ должны составляться с учетом особых указаний и технических условий проекта (рабочего проекта).

Результаты операционного контроля фиксируются также в #M12293 0 855100240 0 0 0 0 0 0 0 0Общем журнале работ#S (Рекомендуемая форма: #M12293 1 1200036460 2182457493 4294967263 2880245309 2691969836 975686508 3418401322 2027084326 4092901929СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", Приложение Г#S).

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной документации.

Приемку работ по устройству фасадной системы оформляют актом сдачи-приемки, подписанным исполнителем и заказчиком, к которому прилагают документ о качестве (паспорт), копии протоколов согласования и замеров и, по требованию заказчика, санитарно-эпидемиологические заключения на материалы.

Документ о качестве (паспорт) должен содержать:

- наименование и адрес строительной организации;

- наименование и адрес места производства работ;

- условное обозначение и (или) описание конструкции с перечнем использованных изоляционных материалов, чертежи, технические характеристики фасадной системы (включая крепежные элементы);

- объем предъявленных к приемке работ;

- дату оформления паспорта;

- штамп службы качества и подпись ответственного лица;

- гарантийные обязательства;

- другую информацию исходя из конкретных условий работ.

При соответствующем обосновании по согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается назначать способы производства работ и организационно-технологические решения, а также устанавливать методы, объемы и виды регистрации контроля качества работ, отличающиеся от предусмотренных Строительными Нормами и Правилами (#M12293 0 871001187 77 81 4292900552 3451372022 372332912 3464 2977036550 13СНиП 3.04.01-87 п.1.5#S).

СОКК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.12.2006 г.

При разработке Схемы операционного контроля качества использованы:

- техинформация СКС "Стройтехнолог";

- документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по

материалам, предоставленным Кайгородцевой Э.И.