#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтаж прегородок с использованием гипсокартонных листов (кнауф)

1. При операционном контроле (таблица 1) выявляются и устраняются дефекты, возникающие в процессе монтажа каркаса, ГКЛ, заделки стыков ГКЛ. Проверяются:

- правильность сборки каркаса;

- надежность крепления каждого слоя ГКЛ к каркасу винтами (их головки должны быть углублены в ГКЛ так, чтобы это не затрудняло последующие шпаклевочные работы);

- зазор между смежными листами каждого слоя, который должен быть не более 1 мм;

- сопряжения перегородок со строительными конструкциями (шпаклевочная смесь должна быть уложена без разрывов по всему контуру сопряжения на всю глубину стыка);

- установка и закрепление углового перфорированного профиля на всех внешних углах и открытых торцах;

- отсутствие трещин, поврежденных мест, надрывов картона, отбитости углов;

- отсутствие у перегородок зыбкости при визуальном контроле.

2. Приемочный контроль качества должен производиться в соответствии с требованиями #M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S, предъявляемыми к качеству поверхности перегородки (таблица 2).

Акты на скрытые работы:

- акт на установку металлического каркаса перегородки;

- акт на обшивку металлического каркаса ГКЛ;

- акт на обработанную поверхность под чистовую отделку.

Таблица 1

Таблица операционного контроля качества работ

| #G0N п.п. | Наименование технологических процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Способ контроля и инструмент | Время проведения контроля | Ответст- венный за контроль | Технические характеристики оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовительные предмонтажные работы | Состояние поверхности основания под перегородку | Визуальный | До начала разметки оси перегородки | Звеньевой, бригадир | Поверхность основания должна соответствовать требованиям рабочего проекта, быть очищена от мусора и жирных пятен |
|  |  | Складирование | Визуальный |  |  | Штабель листов ГКЛ высотой не более 50 шт. на инвентарном поддоне. Элементы каркаса в кондукторе или на трех деревянных подкладках |
| 2 | Разметка мест установки каркаса | Правильность выполнения разбивочных работ | Инструмен- тальный: лазерный или оптический нивелир, метростат, складной метр или отвес, шнуроотбойное устройство, мел, карандаш | До начала производства монтажных работ | Бригадир или мастер | Точность разметки и соответствие проектному положению перегородки, разбивочных рисок для монтажа элементов каркаса (ПН, ПС) |
| 3 | Установка направляющих профилей (ПН) | Точность и правильность установки. Надежность узлов крепления в соответствии с проектом | Инструмен- тальный с помощью метростата, складного метра, уровня, отвеса, рулетки | В процессе установки направляющих | Звеньевой | Наличие уплотнительной ленты на примыкающей стороне направляющего профиля. Точность укладки по разметке, их крепление дюбелями. Допустимые отклонения между дюбелями крепления к несущим конструкциям должны быть не более ±5 мм |
| 4 | Установка стоек каркаса (ПС) | Точность и правильность установки. Надежность узлов крепления | Инструмен- тальный с помощью метростата, складного метра, уровня, отвеса, рулетки | В процессе установки стоек | Звеньевой | Точность шага стоек каркаса (рядовых - по проекту, первой - на 25 мм меньше); наличие на стойках, примыкающих к основным конструкциям, наклеенной уплотнительной ленты. Крепление стоек (ПС) к направляющим профилям (ПН) с помощью просекателя. Наличие дополнительных горизонтальных вставок в местах стыковки по высоте ГКЛ и дополнительных стоек над дверным проемом, наличие в стойках дверного проема усиления в виде деревянного бруса или дополнительных профилей |
| 5 | Установка ГКЛ с одной стороны каркаса | Правильность установки ГКЛ | Визуальный и инструмен- тальный: складной метр или рулетка, угольник, шаблон | В процессе обшивки каркаса | " | Наличие зазора между верхним и нижним краем ГКЛ и перекрытием (10 мм), крепление ГКЛ на стойках каркаса самонарезаю- щими винтами с предусмотренным шагом (250 мм). Соблюдение расстояния от края листа до самонарезающего винта (10 мм). Установка разделительной ленты в местах примыкания ГКЛ к основным конструкциям здания |
| 6 | Устройство изоляции | Правильность установки и закрепления изоляционного материала | Визуальный и инструмен- тальный с помощью складного метра (каждый стык) | После установки ГКЛ с одной стороны каркаса и выполнения электромонтажных работ | " | Соответствие проекту изоляционного материала; правильность его закрепления; наличие зазоров в стыке между изоляционными плитами и элементами каркаса (не более 2 мм) |
| 7 | Установка ГКЛ с другой стороны каркаса | Правильность установки листов | Визуальный и инструмен- тальный с помощью складного метра, угольника и шаблона | В процессе обшивки каркаса, после устройства изоляции | Бригадир, звеньевой | То же, что и при установке ГКЛ с предыдущей стороны каркаса. Расположение листов со смещением на 1 шаг профиля по отношению к ранее установленным ГКЛ на противоположной стороне каркаса |
| 8 | Заделка швов | Соблюдение технологии выполнения работ по заделке швов | Визуальный и инструмен- тальный: линейка и шаблон | В процессе заделки швов | Бригадир, рабочий | Соответствие проекту применяемых материалов. Нанесение шпаклевки, установка армирующей ленты. Наличие накрывочного выравнивающего слоя шпаклевки. Нанесение шпаклевки на головки утопленных в ГКЛ винтов, шлифовка зашпаклеванных поверхностей |

Таблица 2

Контроль качества поверхности перегородки

| #G0N п.п. | Технические требования | Предельные отклонения | Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверхность из ГКЛ должна иметь отклонения и неровности, не превышающие показатели для высококачественной штукатурки: |  | Измерительный: не менее 5 измерений на 50-70 м поверхности покрытия или на площади отдельных участков, выявленных сплошным визуальным осмотром, акт приемки |
|  | отклонения по вертикали 1 мм на 1 м | Не более 5 мм на всю высоту помещения |  |
|  | отклонения по горизонтали не должны превышать 1 мм на 1 м |  |  |
|  | неровности поверхностей плавного очертания на 4 м не более двух глубиной (высотой) до 2 мм |  |  |
|  | отклонения дверных и оконных откосов, пилястр и т.п. от вертикали и горизонтали 1 мм на 1 м | Не более 3 мм на весь элемент |  |
| 2 | Покрытия из ГКЛ не должны быть зыбкими, при легком простукивании деревянным молотком в зашпаклеванных стыках между ГКЛ не должны появляться трещины. Заделанные стыки между ГКЛ не должны быть заметны, а смежные листы должны находиться в единой плоскости, на поверхности не должно быть раковин, изломов, трещин, наплывов шпаклевочного раствора |  |  |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Сборник "Типовые технологические карты на устройство

перегородок, облицовок стен и подвесных потолков с

использованием гипсокартонных листов"

/ ОАО "Тулаоргтехстрой", ООО "Кнауф Сервис". -

М.: ФГУП ЦПП, 2005